- 附件2

- 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 农村人居环境保洁服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦川园区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 秦川镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 350 | 350 |  | 350 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 350 | 350 |  | 350 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人居环境显著提升，生态环境有效改善，服务质量有效提升，服务人群高度认可 |  |  |  |  |  | 完成了秦川镇镇区及24个村进行环境整治工作，保证村社道道路、主要道路及村容村貌整洁 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 保洁的行政村数 |  |  | 24个 | 24个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾处理量 |  |  | 1.2万吨 | 1.2万吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 全域清扫达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾处理达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 保洁服务及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾处理及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制 |  |  | ≤350万 | 350万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 提升镇容村貌 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 8 |  | 镇域范围较大，加大整治力度 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善人居环境 |  |  | 长效 | 长效 | 10 |  | 9 |  | 镇域范围较大，加大整治力度 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 镇域内常住人口满意度 |  |  | ≥98% | ≥95% | 10 |  | 9 |  | 垃圾清运有时出现滞后，加大清运力度，及时清运垃圾 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 秦川镇机关干部住宿公寓楼租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦川园区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 秦川镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步改善干部住宿条件，提升干部住房的舒适性，满足住房需求。 |  |  |  |  |  | 已租用镇属公司装修的房屋，为镇政府机关干部宿舍 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 租赁房屋面积 |  |  | 385㎡ | 385㎡ | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 确保租用场所环境质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 上下水需求 |  |  | 畅通 | 畅通 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 卫生管理 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 租金支付及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制 |  |  | ≤20万元 | 20万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 提高干部生活便捷度 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提高职工住宿环境 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 干部满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 秦川镇年货节项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦川园区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 秦川镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 55 | 55 |  | 55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  | 55 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传承传统文化习俗，增加人民群众的幸福感、获得感，带动当地经济发展。 |  |  |  |  |  | 完成了秦川镇2023年年货节既定目标的全部内容 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 名优商品大摊位 |  |  | 12个 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 小摊位 |  |  | 200个 | 200 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 彩门 |  |  | 2座 | 2座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 各项工程质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 工程完工及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制 |  |  | ≤55万元 | 55万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 乡风文明建设 |  |  | 推进 | 推进 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 域内常住人口满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 交管站“两站一室”工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦川园区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 秦川镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设安全有序的出行环境，有效杜绝交通违法行为及重大交通事故。 |  |  |  |  |  | 已设置五道岘、东川、华家井、保家窑4个交管站，聘用4名劝导员执勤，负责各自区域内农村道路交通安全劝导工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 劝导员数量 |  |  | 4名 | 4名 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 交通劝导站 |  |  | 4个 | 4个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 设备维护质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 劝导站及设备维护及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 8 |  | 私家车数量增多，交通安全工作任务较多，存在设备使用频繁，不能及时进行维护；提高工作能力，完善工作方法 |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制 |  |  | ≤15万 | 15万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 提升辖区内群众交通安全意识 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 提高辖区内农村道路交通安全水平 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 辖区内群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 8 |  | 交通安全宣传不够；加大宣传力度和广度，提高工作能力，提高群众的满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 秦川镇政务服务便民中心及办公室、机关食堂及干部文体活动中心用房租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦川园区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 秦川镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 30 | 30 |  | 8.74 |  | 10 |  | 29% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 8.74 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步提升为民服务水平，方便群众办事，同时满足干部职工的堂食用餐需求和文体活动需求 |  |  |  |  |  | 提升了为民服务水平，方便群众办事，同时满足干部职工的堂食用餐需求和文体活动需求 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 办公室面积 |  |  | 400㎡ | 0 | 10 |  | 0 |  | 出租方未按时完成租赁房屋的建设 |  |
|  |  |  | 机关食堂 |  |  | 280㎡ | 280㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 文体活动中心 |  |  | 100㎡ | 0 | 5 |  | 0 |  | 出租方未按时完成租赁房屋的建设 |  |
|  |  |  | 干部宿舍 |  |  | 181.53㎡ | 181.53㎡ | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 用房质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 租房及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制率 |  |  | ≤30万 | 8.74万 | 5 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 提高管理水平 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 改善用餐环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高就餐环境 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 干部满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 餐厅员工满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 73 |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 秦川镇司法所、综治中心监控系统搬迁完善项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦川园区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 秦川镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 15 | 15 |  | 9 |  | 10 |  | 60% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 9 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完善我镇司法所、综治中心工作硬件配备，监控系统，提升办公环境质量，保证工作的良性运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 雪亮工程机柜 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 交换机 |  |  | 2台 | 2台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 线路维修 |  |  | 1000米 | 1000米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购买摄像头 |  |  | 30个 | 10 | 5 |  | 2 |  | 实施计划变更 |  |
|  |  |  | 更换办公室门 |  |  | 24樘 | 24樘 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 各项设备质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 完成工作及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制 |  |  | ≤15万 | 15万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 生态指标 | 改善办公区办公区环境 |  |  | 改善 | 改善 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 提升公共服务能力 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 新建视频监控设备使用年限 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 秦川镇自建房（农村危房）安全专项整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦川园区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 秦川镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对秦川园区秦川镇、上川镇存在安全隐患的自建房（农村危房）进行整治，消除房屋安全隐患，提升农房安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 行政村数量 |  |  | 秦川镇24个村 | 秦川镇24个村 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 房屋安全情况 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 危房改造 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 抗震改造 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 房屋拆除 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 抗震改造 |  |  | 1年内完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 危房改造 |  |  | 1年内完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制 |  |  | ≤50万 | 50万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 生态效益 | 改善居住环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 房屋安全事故 |  |  | ≤3次 | 0次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 改善人居房屋安全 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 镇域内常住人口满意度 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 9 |  | 通知告知事务不到位；应加强与群众沟通交流 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 网格员补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦川园区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 秦川镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步加强基层社会治理，强化社区治理力量。 |  |  |  |  |  | 充分发挥了网格员在社区管理中的作用，更好地开展社区服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 招募网格员人数 |  |  | 60人 | 50人 | 20 |  | 17 |  | 预算资金规模缩小，资金无法保障，维持原规模 |  |
|  |  | 质量 指标 | 网格员符合岗位要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 完成工作及时性 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制 |  |  | ≤15万 | 15万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 提高贫困群众收入 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务群众覆盖率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9 |  | 因服务群众数量多，大多数在外地，覆盖不到；加强联系协调 |  |
|  |  |  | 降低矛盾纠纷发生 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 服务群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9 |  | 通知告知事务不到位；加强沟通交流 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 秦川镇村级办公经费及村干部补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦川园区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 秦川镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 563.4 | 563.4 |  | 545.85 |  | 10 |  | 97% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 563.4 | 563.4 |  | 545.85 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障村级党支部和村委会各项事务运转正常 |  |  |  |  |  | 保障村级党支部和村委会各项事务运转正常，提高群众办事满意度 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 24个行政村办公经费及村干部补助 |  |  | 563.4万元 | 545.85万元 | 20 |  | 19 |  | 村社干部年终考核在2024年1月实施，绩效工资未发放 |  |
|  |  | 质量 指标 | 各项村级工作任务完成质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 完成工作及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制 |  |  | ≤563.4万 | 545.86万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 提高贫困群众收入 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 政务服务水平 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 降低矛盾纠纷发生 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 服务群众满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 秦川镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）整体支出（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分 |
|  | 全年支出 | 3373.29 | 3082.57 | 3082.57 | 91% |  | 10 | 9 |
|  | 其中：基本支出 | 2259.89 | 2013.98 | 2013.98 | 89% |  | 5 | 4 |
|  | 项目支出 | 1113.40 | 1068.59 | 1068.59 | 96% |  | 5 | 5 |
| 年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成兰州新区党工委、秦川园区管委会安排的各项工作任务，保障单位的基本运转，促进全镇经济稳步发展。 |  |  | 完成经济工作任务指和征地拆迁任务，各部门完成对接上级主管部门的各项工作任务和验收检查，促进经济社会平稳发展。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 2259.89 | 2013.98 | 2 | 1 |  |
|  |  |  | 项目支出预算执行率 | 1113.40 | 1068.59 | 2 | 1 |  |
|  |  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | <100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 结转结余变动率 | ≤10% | 0 | 2 | 2 |  |
|  |  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |  |
|  |  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |  |
|  |  | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |  |
|  | 履职效果 | 部门履职目标 | 各项工作任务和征拆任务完成 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工作完成质量 | 验收合格 | 验收合格 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障单位正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 5 | 5 |  |
|  |  | 部门效果目标 | 充分发挥政府监督职能 | 发挥 | 发挥 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高财政资金使用效益 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障社会经济有序安全运行 | 保障 | 保障 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会影响 | 农民增收 | 增收 | 增收 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 就业率提高 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  | 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2 |  |
|  |  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 |  |
|  |  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | ≥95% | 90% | 2 | 1 | 个别政务事项未能实现信息化管理；将加大信息管理力度 |
|  |  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 |  |
|  |  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 |  |
|  | 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 辖区内群众满意度满意度 | ≥95% | 94% | 10 | 9 | 因征拆资金申请难度大，资金不到位，导致群众意见大；加大资金争取力度，及时拨付征拆资金。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |

注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。